|  |  |
| --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  Светлый сельсовет  Сакмарского района  Оренбургской области  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 14.03.2023 № 30-п  п. Светлый |  |

**Об утверждении отчета о ходе реализации и**  
**оценке эффективности муниципальных программ**  
**администрации муниципального образования**

**Светлый сельсовет Сакмарского района**

**Оренбургской области за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования **Светлый сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** от 26.04.2019 № 41/1-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации МО Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования в установленном порядке и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования Н. И. Бочкарев

Разослано: в прокуратуру, в дело.

Приложение   
к постановлению   
от 14.03.2023 № 30-п

**Отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  
администрации муниципального образования**

**Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области**

**за 2022 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **администрации муниципального образования Светлый сельсовет**  
**Сакмарского района Оренбургской области за 2022 год** проведена специалистом - бухгалтером **администрации муниципального образования Светлый сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования **Светлый сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** от 26.04.2019 № 41/1-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ».

В 2022 году обеспечена реализация 4 муниципальных программ:

1. «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района на 2019-2024 годы.

2. «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района на 2019-2024 годы»

3. «Устойчивое развитие территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы».

4. «По противодействию экстремизму и профилактики терроризма в муниципальном образовании Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы».

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2022 году составил 17792,2 тыс. руб.   
По итогам 2022 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах.

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных Муниципальными программами).

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
В результате проведенного анализа исполнение программ запланированных на 2022 год признано эффективным.**

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета **администрации муниципального образования Светлый сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **администрации муниципального образования Светлый сельсовет**  
**Сакмарского района Оренбургской области** проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Светлы сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 26.04.2019 № 41/1-п на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.  
В 2022 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 17792,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 17531,6 тыс. рублей или 98,5 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы». Цель программы – Сбалансированное комплексное развитие территории муниципального образования Светлый сельсовет. В состав программы входят четыре подпрограммы 1. «Муниципальное управление муниципального образования Светлый сельсовет»; 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Светлый сельсовет»; 3. «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Светлый сельсовет»; 4. «Развитие сфер культуры и спорта муниципального образования Светлый сельсовет».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 99,7%. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 14734,7 тыс. руб., исполнение составило 14689,3 тыс. руб.

По данной программе проведены десять мероприятий;  
- совершенствование системы муниципального управления;

- предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы;

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО;

-совершенствование и развитие коммунального хозяйства;

-повышение качества и условий проживания граждан;

-создание условий для организации досуга жителей и обеспечения услугами организаций культуры детей и молодежи;

- развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта;

- осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Светлого сельсовета программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» признана высокой.

Программа «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы». Задачи программы: проведение капитального ремонта и восстановление дорожных покрытий улиц населенных пунктов; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений на нормативном уровне, их развитие, обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния; освещение дорог местного значения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 92,9 %. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 3011,3 тыс. руб. по программе исполнение составило 2796,1 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятия: ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения; уличное освещение автомобильных дорог муниципального значения.  
Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.  
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ МО Светлый сельсовет программа «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» за 2022 год признана средней.

Программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы». Программа предусматривает следующие задачи: разработка нормативов градостроительного проектирования; разработка документации территориального планирования и градостроительного зонирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 46,2 тыс. руб., предусмотрено программой 46,2 тыс. руб., исполнение составило 46,2 тыс. руб. По данной программе проводилось мероприятие:

Разработка проектов, подготовка документов в сфере градостроительной деятельности. Анализ реализации Программы за 2022 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ МО Светлый сельсовет программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района на 2019-2024 годы» за 2022 год признана высокой.

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы** «Устойчивое развитие территории муниципального образования

Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт 01.01.2023** |
| Подпрограмма «Муниципальное управление муниципального образования Светлый сельсовет на 2019-2024 годы» | | | | | | | |
| Мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | | | | | | |
| 1 | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие: Совершенствование системы муниципального управления | | | | | | | |
| 2 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов | | % | 25,6 | 25,8 | 25,9 |  |
| 3 | Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством муниципального управления | | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование | | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих требования антикоррупционного законодательства | | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | |
| 6 | Степень выполнения, переданных государственных полномочий, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | % | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие: Предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | | | | | | |
| 7 | Степень выполнения полномочий по предоставлению социальных выплат к пенсии за выслугу лет | % | 100 | 100 | 100 | Данный вид расходов носит заявительный характер |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие: Осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций | | | | | | |
| 8 | доля расходов связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций в общем объеме расходов | % | 1,1 | 2,6 | 2,6 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования»  Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования | | | | | | |
| 9 | наличие исправных пожарных гидрантов | шт | 10 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма «ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования»  Мероприятие: Повышение качества и условий проживания граждан | | | | | | |
| 10 | Количество высаженных деревьев | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов | % | 0,8 | 0,6 | 0,6 |  |
| 12 | Доля расходов на мероприятия по благоустройству | % | 4,1 | 4,2 | 4,2 |  |
| 13 | Доля совершенствования и развития коммунального хозяйства | % | 27,4 | 27,5 | 27,9 |  |
| Подпрограмма: «Развитие сфер культуры и спорта муниципального образования»  Мероприятие: Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта | | | | | | |
| 14 | количество проводимых культурно массовых мероприятий | единиц | 145 | 151 | 151 |  |
| 15 | Доля расходов для организации досуга жителей и обеспечения услугами организации культуры | % | 12,5 | 14,0 | 14,0 |  |
| 16 | Доля расходов на развитие на территории сельсовета физической культуры | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Подпрограмма: «Профилактика правонарушения и охрана общественного порядка в муниципальном образовании Светлый сельсовет на 2019-2024 годы. | | | | | | |
| 17 | Доля расходов на участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка | % | 0 | 0 | 0 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы** «Развитие системы градорегулирования

муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района на 2019-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт 01.01.2021** |
| 1. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Разработка документов территориального планирования поселения муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | Обеспечение реализации мероприятий по архитектуре и градостроительству муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 1 | 1 | 1 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт 01.01.2021** |
| 1.  1.1 | Степень соответствия бюджетных затрат (соотношение фактического к плановому значению бюджетных затрат  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ед | 1 | Меньше либо равно 1 | 0,92 |  |

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальных программ администрации МО Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Код бюджетной классификации** | | |
| **ГРБС** | **ФКР** | **КЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муници-пальной программе на отчет­ную дату** | **кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | Х | ХХХ | ХХХХХ | 14734,7 | 14734,7 | 14689,3 |
| Подпрограмма 1 | Муниципальное управление МО Светлый сельсовет | Х | ХХХ | ХХХХХ | 6245,5 | 6245,5 | 6201,6 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование системы муниципального управления | 193 | 0104  0106  0113 | 4210100000 | 4586,0 | 4586,0 | 4542,1 |
| Основное мероприятие 3 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 193 | 0203 | 421030000 | 278,0 | 278,0 | 278,0 |
| Основное мероприятие 4 | Предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 193 | 1001 | 4210400000 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Основное мероприятие 7 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 193 | 0102 | 4210700000 | 928,0 | 928,0 | 928,0 |
| Основное мероприятие 5 | Осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательсв и функций | 193 | 0113  0412 | 4210500000 | 450,6 | 450,6 | 450,6 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО Светлый сельсовет | Х | ХХХ | ХХХХХ | 341,9 | 341,9 | 341,9 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО | 193 | 0310 | 4220100000 | 341,9 | 341,9 | 341,9 |
| Подпрограмма 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий МО | Х | ХХХ | ХХХХХ | 5631,8 | 5631,8 | 5630,3 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование и развитие коммунального хозяйства | 193 | 0502  0505 | 4230100000 | 4894,9 | 4894,9 | 4893,4 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение качества и условий проживания граждан | 193 | 0503 | 4230200000 | 736,9 | 736,9 | 736,9 |
| Подпрограмма 4 | Развитие сфер культуры и спорта МО | Х | ХХХ | ХХХХХ | 2515,5 | 2515,5 | 2515,5 |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для организации досуга жителей поселений и обеспечения услугами организации культуры детей и молодежи | 193 | 0801 | 4240100000 | 2446,5 | 2446,5 | 2446,5 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта | 193 | 1102 | 4240200000 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| Подпрограмма 5 | Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка | 193 | 0314 | 4250000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | ХХХ | ХХХХХ | 3011,3 | 3011,3 | 2796,1 |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения | 193 | 0409 | 4000100000 | 3011,3 | 3011,3 | 2796,1 |
| Муниципальная программа | Развитие системы градорегулирования муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района | Х | ХХХ | ХХХХХ | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| Основное мероприятие 1 | Разработка проектов, подготовка документов в сфере градостроительной деятельности | 193 | 0412 | 4100100000 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |